«Дорожная карта»

поддержки и сохранения родных языков в Кировской области в 2019 - 2021 годах

в КОГОБУ СШ пгт Подосиновец

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители | Результат исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Обеспечение реализации права граждан на получение образования на родном языке и изучения родного языка из числа языков народов Российской Федерации |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение административного совета по ознакомлению с нормативно-правовыми документами по введению и реализации предметных областей учебного плана: «Родной язык и литературное чтение на родном языке» (уровень начального общего образования), «Родной язык и родная литература» (уровень основного общего образования) | Июнь | Администрация ОО | Создание условий для формирования ценностного отношения к культурно-историческому и духовному наследию и использованию родного языка в социальной практике. |
| 1.2 | Разработка и утверждение «дорожной карты» по введению родного (русского) языка, родной литературы и литературного чтения на родном языке | Август | Администрация ОО |  |
| 1.3 | Информирование родителей (законных представителей) о праве выбора языка изучения. Разъяснительная работа по введению родного (русского) языка, родной литературы и литературного чтения на родном языке | Август | Администрация ОО |  |
| 1.4 | Сбор и анализ заявлений родителей (законных представителей) об изучении родного (русского) языка, родной литературы и литературного чтения на родном языке | Август | Администрация ОО |  |
| 1.5 | Внесение изменений в ООП НОО и ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС общего образования | Сентябрь | Замдиректора по УВР |  |
| 2. Обеспечение условий для поддержки и сохранения родных языков |  |  |  |  |
| 2.1 | Мониторинг готовности к введению и реализации предметных областей учебного плана: «Родной язык и литературное чтение на родном языке» (уровень начального общего образования), «Родной язык и родная литература» (уровень основного общего образования) | Июнь | Администрация ОО | Проведение указанных мероприятий позволит: повысить уровень квалификации и профессионального мастерства учителей родного языка, реализующих предметную область «Родной язык и родная литература» в рамках ООП НОО и ООП ООО и создать условия для трансляции педагогического опыта. |
| 2.2 | Курсовая подготовка или переподготовка педагогов по программам преподавания родного (русского) языка, родной литературы и литературного чтения на родном языке | В течение периода | Замдиректора по НМР |  |
| 2.3 | Внедрение передовых образовательных технологий при реализации образовательных программ преподавания родного (русского) языка, родной литературы и литературного чтения на родном языке | В течение периода | Замдиректора по НМР |  |
| 2.4 | Организация изучения и обсуждения примерных рабочих программ по родному (русскому) языка, родной литературе и литературному чтению на родном языке на заседаниях ШМО учителей начальных классов и учителей русского языка и литературы | Август | Руководители ШМО |  |
| 2.5 | Разработка рабочих программ по родному (русскому) языка, родной литературе и литературному чтению на родном языке | Август | Руководители ШМО |  |
| 2.6 | Обеспечение укомплектованности библиотеки учебниками и учебными пособиями, используемыми в образовательном процессе по реализации родного (русского) языка и родной литературы, литературного чтения на родном языке. | Август - сентябрь | Руководитель ОО, педагог-библиотекарь | Ежегодное приобретение учебной литературы по родному языку, родной литературе и литературному чтению на родном языке. |
| 2.7 | Утверждение графика поэтапного введения родного (русского) языка и родной литературы, литературного чтения на родном языке в учебный процесс исходя из кадровых возможностей школы, материально-технических условий, выбора (запросов) родителей (законных представителей), учебных возможностей детей: 2019 – 2020 учебный год - 1 класс – родной (русский) язык - 1 ч - 5 класс – родной (русский) язык – 1 ч. - 8 класс – родной (русский) язык – 1 ч - 9 класс – родной (русский) язык – 0,5ч, родная литература – 0,5 часа 2020 – 2021 учебный год - 1 класс – родной (русский) язык - 1 ч - 2 класс - родной (русский) язык – 1ч, литературное чтение на родном языке – 1ч - 5 класс – родной (русский) язык – 1 ч. - 6 класс – родной (русский) язык – 1 ч - 8 класс – родной (русский) язык – 1ч - 9 класс – родная литература – 1ч | Сентябрь | Замдиректора по УВР |  |
| 3. Взаимодействие министерства образования Кировской области, органов местного самоуправления, образовательных организаций с органами управления образования других субъектов Российской Федерации, общественными объединениями и иными организациями по вопросам поддержки и сохранения родных языков |  |  |  |  |
| 3.1 | Участие учителей и обучающихся образовательных организаций в праздниках, конкурсах, детских объединениях, деятельности творческих коллективов и других мероприятиях, проводимых другими субъектами Российской Федерации, общественными объединениями и иными организациями; | В течение периода | Замдиректора по ВР и НМР | Повышение качества преподавания предметов этнокультурной направленности. Создание системы информационно- методического сопровождения работы с одаренными детьми в области этнокультурного образования. Увеличение числа обучающихся, вовлеченных в процесс этнокультурного образования. |
| 3.2 | Участие в вебинарах, семинарах, конференциях, видеоконференциях и других мероприятиях, проводимых ИРО Кировской области и другими субъектами Российской Федерации, общественными объединениями и иными организациями по вопросам поддержки и сохранения родных языков; | В течение периода | Замдиректора по ВР и НМР |  |
| 3.3 | Сотрудничество со СМИ, учреждениями культуры по вопросам поддержки и сохранения родных языков | В течение периода | Замдиректора по ВР и НМР |  |
| 3.4 | Выявление и сопровождение развития одаренных и талантливых детей в области этнокультурного образования | В течение периода | Замдиректора по ВР и НМР |  |